## List 1
Datum | Čas in | Čas out | Počet hodin | Člen
ŘÍJEN 2024
2024-10-06 | 12:00 | 0.52083 | 0:30 | Dan | Tvorba trella
2024-10-06 | 17:00 | 0.77083 | 1:30 | David | Final touches na návrhy projektu
2024-10-07 | 16:00 | 0.72917 | 1:30 | VŠICHNI | Společná konzultace, rozdělení zopdvědností, volba technologií na základě zadání projektu
2024-10-14 | 16:00 | 0.72917 | 1:30 | David | Tvorba repa, invites, permissions, tvorba projektu
2024-10-17 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Cyril | Návrhy, online koknzultace + nápady
0:00
2024-10-21 | 15:45 | 0.72222 | 1:35 | Honza | Práce na kódovém základu, tvorba projektů, úkolů, login, tvorba modelů, rozžíždění ORM
2024-10-21 | 16:00 | 0.71875 | 1:15 | Dan | Touches do Trello rozvrhu, konzultace vedení projektu
2024-10-21 | 16:00 | 0.71875 | 1:15 | Cyril | Trello, rešerše pro Honzu, organizace, konzultace
2024-10-28 | 20:00 | 0.86458 | 0:45 | VŠICHNI | Online retrospektiva, dokončení sprintu č. 1, konzultace o tom co dál
0:00
0:00
0:00
0:00
ŘÍJEN 2024 |  |  | 10:35
Datum | Čas in | Čas out | Počet hodin | Člen
LISTOPAD 2024
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
LISTOPAD 2024 |  |  | 0:00